Cycle Scrum : initiez vous à la gestion de projet Agile

Une vidéo sur le sujet en mode images animées très bien faite.
Elle détaille bien la carte d'empathie
https://www.youtube.com/watch?v=PdKECeJa5HA

Une vidéo de Simon Dieni sur trois trucs qu'il ne faut jamais oublier en code (vu le 25/02/2022)
https://www.youtube.com/watch?v=RkLY_kVDneU

Le cycle Scrum complet est là
https://openclassrooms.com/fr/paths/85-scrum-master

Objectifs :
- Constituer une équipe agile avec le modèle de Tuckman.
- Mener des entretiens utilisateur approfondis.
- Définir des personas à partir des profils utilisateur.
- Réaliser le storyboard de l'expérience utilisateur d'un projet.
- Structurer les user stories du product backlog.
- Préparer un kanban avec le planning poker.
- Faire un burndown chart pour une gestion lean du projet.
# Formez votre équipe
https://openclassrooms.com/fr/courses/4507926-initiez-vous-a-la-gestion-de-projet-agile/4507933-formez-votre-equipe

## Le facteur humain

Un grand classique de la gestion de projet.

Dans une gestion de projet dite “séquentielle”, tel que la méthode en cascade, les différentes phases de développement sont effectuées les unes après les autres dans un ordre précis. Héritée de l'industrie du BTP, cette méthodologie répond parfaitement aux attentes du client lorsque son besoin est déjà bien défini et délimité. À l’inverse, plus le projet est imprévisible, plus votre équipe est susceptible de rencontrer des échecs successifs pendant sa gestion. Vous aurez alors tout intérêt à choisir un développement dit “agile”, incrémental (ajouts successifs) et itératif (cycles répétitifs), afin de vous adapter au changement.

## L'agilité comme alternative
Les principaux mots-clés qui gravitent autour du Manifeste agile sont flexibilité, réactivité, transparence et anticipation. Face aux incertitudes que vous pouvez rencontrer dans votre gestion de projet, ne cherchez plus ici de théorie globale ou structurante, et découvrez plutôt quelques réalités pratiques sur lesquelles s’appuient les 4 valeurs du Manifeste agile :

Les individus et leurs interactions
Échecs ou réussites, ce sont bien vos équipes qui sont responsables des projets. Votre prise en compte du facteur humain est donc essentielle. C’est incontournable, vous devez intégrer les forces et surtout les faiblesses des interactions humaines dans votre gestion de projet. L’agilité propose de souder, dynamiser et responsabiliser vos équipes au lieu de les mettre en concurrence.
Vous préférez les processus et les outils aux interactions ! / Vous ne formalisez pas suffisamment le cadre de travail !

Des logiciels (produits, services, …) opérationnels
Les modèles agiles se veulent avant tout pragmatiques, c’est donc l’opérationnel qui prime toujours. Votre équipe est à la fois auto-organisée et autonome. Les livraisons intermédiaires, régulièrement proposées à votre client, sont toujours une part conséquente et utilisable de votre solution complète. La qualité est toujours évaluée en continu pendant votre gestion du projet.
Votre documentation fait plus de 100 pages ! / Vos livrables passent à côté de l’essentiel : satisfaire votre client !

La collaboration avec les clients
Le contrat doit soutenir votre réussite du projet et non fixer son exécution. Les interactions fortes et permanentes avec votre client facilitent la négociation. Les enjeux de l’agilité et ses principes sont bien compris et intégrés par votre client.
Vous rédigez un contrat trop contraignant pour l’évolution de votre projet ! / Vous oubliez d’intégrer le client ou l’utilisateur dans votre gestion du projet !

L'adaptation au changement
Les entreprises doivent constamment faire preuve de réactivité face à la concurrence et aux attentes du marché. L’accélération permanente du progrès technologique augmente l’obsolescence des applications qui sont contraintes de s’adapter en continu. L’usage des réseaux sociaux a définitivement révolutionné l’approche des utilisateurs qui deviennent de plus en plus exigeants. Le contexte économique oblige les équipes à être capables de produire efficacement le plus de valeur possible pour leurs utilisateurs finaux.
Vous détestez cette citation de Charles Darwin : « Ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent. C'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement » !

## Les apports de l'intelligence collective
« L'intelligence collective désigne les capacités cognitives d'une communauté résultant des interactions multiples entre ses membres » Wikipédia
Ce phénomène social est un accélérateur de performance pour former votre équipe, sans contraindre, sans brider et sans faire preuve d'autoritarisme.

Bruce Wayne Tuckman.
les 4 premières étapes du modèle de Tuckman exploitent toutes les forces de l'intelligence collective :
1. Forming/Formation, les membres de votre équipe apprendront à se connaître et à se faire accepter. Les conflits latents ne seront pas ou peu abordés.
2. Storming/Tension, les membres de votre équipe se placeront les uns par rapport aux autres, se confronteront et pourront parfois entrer en conflit.
3. Norming/Régularisation, votre équipe commencera à privilégier un cadre coopératif et collaboratif plus fluide. Les membres partageront des valeurs et des objectifs communs. La confiance s’installera dans votre équipe qui s’auto-organisera progressivement.
4. Performing/Exécution, chaque membre de votre équipe sera interdépendant, autonome et compétent. La confiance sera bien installée ; but à atteindre pour gérer un projet efficacement.
Et la toute dernière étape (Adjourning/Dissolution) qui correspond au désengagement du personnel, en particulier pour des équipes qui travaillent en régie.

# Forming : Allez vers les autres
https://openclassrooms.com/fr/courses/4507926-initiez-vous-a-la-gestion-de-projet-agile/4511821-allez-vers-les-autres

En qualité de chef de projet ou de facilitateur (coach agile, par exemple), les membres de l'équipe comptent sur vous ! Vous devez exposer clairement les buts de l’équipe et les objectifs du projet afin de donner une direction la plus précise possible.
✅ Gardez les objectifs clairs.
✅ Aidez les équipiers à définir leurs rôles.
✅ Créez du lien entre les participants.
✅ Soutenez ceux qui font des propositions.
✅ Formez les équipiers (théorie et/ou pratique).
Il s’agit parfois de fédérer des personnalités très différentes. La mise en place d’une dynamique de groupe est donc primordiale ! En créant un climat de confiance le plus tôt possible, vous pouvez avoir un impact déterminant sur la cohésion de l’équipe.

Une pratique qui peut être un plus :
Le niko-niko (“niko” signifie “sourire” en japonais) est une pratique agile que vous pouvez mettre en place dès cette première étape de constitution de l'équipe. Au début, au milieu ou à la fin de chaque journée, tous les membres sont invités à partager leur état d’esprit du jour.
Ils indiquent ainsi, sur un mur visible de tous, avec un dessin ou des gommettes de couleur, leurs évaluations subjectives de la journée. L'intérêt de cette pratique, formalisée par Akinori Sakata, est de parvenir à objectiver la motivation ou le bien-être de l'équipe, facteurs habituellement subjectifs et difficiles à mesurer au cours de votre gestion quotidienne.

Si vous avez besoin de quantifier quelque chose, il existe toujours une manière de le faire qui soit préférable à ne pas le quantifier du tout.
Ce principe de Tom Gilb, souligne qu’il n'est pas nécessaire qu'une mesure soit parfaite ou précise, dès lors que votre objectif est de rendre quantifiable quelque chose qui ne l'est pas encore.

# Storming : entrez dans le vif du sujet
https://openclassrooms.com/fr/courses/4507926-initiez-vous-a-la-gestion-de-projet-agile/4514186-rentrez-dans-le-vif-du-sujet

Faire progresser votre équipe

La deuxième étape du modèle de constitution d’équipe de Bruce Tuckman (Storming/Lancement) est une phase compliquée durant laquelle votre équipe peut faire face à de nombreux conflits. Vous ne devez surtout pas essayer de reprendre la main de façon autoritaire, mais plutôt accompagner la transformation avec subtilité.
La confrontation des opinions et les divergences de points de vue peuvent faire apparaître de nombreuses tensions. Chaque membre cherche à se faire entendre, souvent au détriment des autres, pour imposer sa vision personnelle du projet. Si cette étape délicate est mal négociée, elle aboutira vite à l’éclatement de votre équipe ou à un changement de leadership.
## Les actions recommandées
Vous aidez votre équipe à passer cette étape en vous assurant qu’ils s’écoutent, qu’ils se comprennent et qu'ils se respectent.
✅ Installez un climat de confiance, de tolérance et d’empathie.
✅ Aidez à maintenir le respect, l’écoute et le dialogue.
✅ Rendez explicites les problèmes et initiez des démarches pour les corriger.
Vous avez pour rôle de réduire les tensions et de réguler les échanges. Vous devez en effet permettre à chacun de s’exprimer librement. Pour cela vous êtes le plus assertif possible, c’est-à-dire que vous prenez le rôle de leader, tout en respectant et en écoutant les différents membres de l’équipe. Vous gérez les conflits rapidement et ne laissez pas les discussions s’envenimer ou s’éterniser.

## Le conseil technique
La “boîte de temps” (time boxing) est une pratique agile que vous pouvez mettre en œuvre dès la deuxième étape de constitution. L'objectif est de réaliser une ou plusieurs activités en un temps limité et connu par tous. ⏳ Voici une notice en 8 points pour rendre cette pratique opérationnelle dans votre gestion de projet :
1. Expliquez l’objectif aux participants.
2. Définissez les livrables attendus.
3. Indiquez la démarche qui va être utilisée.
4. Maîtrisez la répartition du temps.
5. Désignez un “gardien du temps” (time keeper).
6. Déroulez les activités prévues.
7. Vérifiez que les objectifs sont atteints.
8. Évaluez que les participants sont satisfaits.
C'est une variante de la “date limite” (deadline) dont l’utilisation explicite pour une stratégie de gestion de projets a été formalisée par l’auteur et informaticien anglais James Martin.
Les avantages de la boîte de temps sont nombreux car c’est une pratique qui favorise un travail à la fois performant et focalisé sur l’essentiel. Elle limite ainsi drastiquement le nombre de réunions et le temps total investi dans la gestion d’un projet. Les inconvénients relatifs à la courte période d’adaptation ne doivent surtout pas vous décourager ! Faites-en un exercice ludique, sans compétition, afin de vous approprier cette pratique agile progressivement.
## Les points d'attention
Je vous conseille d'effectuer un bilan dès la fin du travail chronométré :
- L'objectif est-il atteint ?
- Si vous avez fixé plusieurs tâches, l’objectif est-il partiellement atteint ?
- Dans la mesure du possible, il n’y a que deux états de complétion (0% ou 100%).
Vous pouvez expérimenter différentes échelles de temps, néanmoins, pour commencer je vous préconise vivement la Technique Pomodoro de Francesco Cirillo. Un Pomodoro c'est un minuteur en forme de pomme. Perso je préférerais un minuteur à tubes Nixi, plus classe.
Sa règle est de réitérer le travail d’équipe en plusieurs boîtes de 25 minutes (et 5 à 15 minutes de pause). Avec un peu d'entraînement, vous utiliserez ensuite facilement cette pratique agile pour des durées pouvant aller d’une journée à plusieurs semaines.

# Norming : développez la productivité
https://openclassrooms.com/fr/courses/4507926-initiez-vous-a-la-gestion-de-projet-agile/4514506-developpez-la-productivite
La troisième étape du modèle de constitution d’équipe de Tuckman (Norming/Régularisation) est une phase où vous serez peut-être tenté de prendre des décisions à la place de votre équipe...
Attention !
La structuration de l’équipe doit rester votre objectif prioritaire. Pour y parvenir, la mise en place de règles acceptées par tous, la recherche de consensus et la création d’un langage commun sont des atouts essentiels. C’est bien l’ensemble des principes et des symboles que vous réussirez à expliciter qui offrira un cadre de travail harmonieux.
## Les actions recommandées
Vous continuez à vous assurer que l’équipe fonctionne collaborativement et qu'elle résout rapidement les conflits :
✅ Aidez l’équipe à se discipliner.
✅ Aidez l’équipe à être plus rigoureuse.
✅ Aidez les membres de l'équipe à résoudre les conflits.
Avec ou sans “open space”, vous donnez à chaque membre les moyens de participer à la création d'un cadre commun de travail. Vous pouvez alors définir un véritable environnement agile (“war room” ou “digital workplace”) dans lequel votre équipe pourra travailler sans perturbations.
## Le conseil technique
Le “ROTI” (pour Return On Time Invested) est un bon moyen de mesurer la pertinence d’une réunion. C’est une pratique agile qui va vous permettre d’optimiser leur qualité et leur fréquence. Vous pouvez consacrer systématiquement 60 secondes en fin de réunion afin de réaliser cette rapide évaluation.

Concrètement, tous les participants doivent donner une note sur la façon dont la réunion s'est passée afin de qualifier le retour sur le temps investi. Chaque membre de votre équipe lève donc simultanément la main en notant avec ses doigts selon cette échelle :
1 doigt → inutile, je n’ai rien gagné ou rien appris (perte de temps).
2 doigts → utile, mais ça ne valait pas tout le temps passé (pertes de temps).
3 doigts → moyenne, je n’ai pas perdu mon temps (sans plus).
4 doigts → bonne, j’ai gagné plus que le temps que celui passé en réunion (positif).
5 doigts → excellente, ça valait bien plus que le temps qu’on y a passé (bénéfices).
La règle veut qu’on interroge seulement les participants qui ont noté 1 et 2 doigts, mais je vous conseille plutôt de poser une seule et même question aux membres de votre équipe : « Qu'est-ce qui pourrait être fait pour augmenter ma note d'un point ? ».
## Les points d'attention
Après l’évaluation du ROTI, vous devez simplement prendre acte de la note moyenne :
- Il n'y a pas de longue discussion interminable.
- Il n’y a surtout pas de débat avec des arguments et des exemples.
- Il n’y a pas non plus de tentative de résolution d'un problème.
- Il n’y a pas de préjudice moral entre les membres de l’équipe (idéalement).
Cette pratique est une parfaite initiation à la transparence et au management visuel. En gestion de projet, le ROTI nous invite à rester humble.

# Performing : travailler dans un but commun
https://openclassrooms.com/fr/courses/4507926-initiez-vous-a-la-gestion-de-projet-agile/4514646-travaillez-avec-un-but-commun

Vous devenez « inspecteur des travaux en cours »
Vous prenez du recul et analysez en continu le travail de votre équipe afin de partager vos observations.
Si vous avez bien appliqué les pratiques agiles des trois chapitres précédents, cette dernière étape doit correspondre à celle d'un travail effectif de votre équipe. Les bases de fonctionnement qui ont été mises en place sont pérennes et votre équipe coopère pour atteindre ensemble les objectifs du projet.

## Les actions recommandées
Votre équipe peut maintenant résoudre ses problèmes toute seule, cependant votre rôle reste crucial :
✅ Soyez la passerelle entre l’équipe et les parties prenantes du projet.
✅ Soyez le facilitateur de la prise de décision (aux niveaux supérieurs/inférieurs).
Lors de cette étape, vous ne devez plus vous impliquer directement dans les prises de décisions. Les membres de l'équipe sont désormais autonomes et auto-organisés : ils travaillent ensemble et prennent leurs responsabilités sans vous. Mission accomplie ! Votre équipe agile est prête !
## Le conseil technique
Dès lors que votre équipe produit systématiquement avec un haut niveau de performance, vous pouvez déployer des outils dédiés à votre gestion de projet.
Il en existe une multitude :https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_de_gestion_de_projets

Je vous préconise également de rester en veille sur l’apparition de nouveaux logiciels qui favorisent le pilotage par les livrables (ou pilotage par les résultats). Cette méthode récente offre en effet des solutions plus agiles que la traditionnelle gestion des ressources. Le pilotage par les livrables se concentre sur vos résultats et sur vos anticipations afin de sécuriser le projet. Des outils d'analyse vous permettent ainsi de découvrir l'origine des dérives, en suivant leurs évolutions et en identifiant des leviers d'actions. #datadriven
## Les points d'attention
En qualité de coach agile, votre management se veut visuel dans un environnement de travail convivial (sans chef de projet).

Lorsque chaque membre est concentré sur l’atteinte des objectifs en tant qu’équipe :
- L’individu n’existe plus ou disparaît.
- Les membres de votre équipe ne dépendent pas d'un chef de projet.
- Les membres peuvent résoudre des problèmes sans manager.
- La supervision quotidienne de votre équipe n’est plus indispensable.
# Collectez les besoins
https://openclassrooms.com/fr/courses/4507926-initiez-vous-a-la-gestion-de-projet-agile/4515206-collectez-les-besoins

La formation « Appropriez vous la démarche UX est conseillée »
https://openclassrooms.com/fr/courses/3938146-appropriez-vous-la-demarche-ux-en-pratique

Heuristique : (adj), qui sert à la découverte
(nom fém) Partie de la science qui a pour objet les procédures de recherche et de découverte

Deux outils à noter pour mettre en forme les idées
https://coggle.it/
et
https://www.nuagesdemots.fr/

Lors du premier rendez-vous, votre objectif sera surtout de faire parler le client ! Vous devez recueillir le plus d'informations possible : délai, budget, disponibilité, finalité, vision, évolution, inspiration, concurrence, etc. Je vous conseille de poser des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions auxquelles la personne ne peut pas répondre avec de simples “oui” ou “non”.

Écoutez bien le client, prenez des notes et n'hésitez pas à schématiser le projet dès le premier rendez-vous. Munissez-vous de grandes feuilles et de feutres car votre ordinateur est loin d'être le seul outil pertinent pour enregistrer des informations efficacement.

Lorsque je ne connais pas bien le sujet d'un projet, je demande au client de faire une synthèse écrite de ses besoins. C'est ensuite à partir de l'analyse de son vocabulaire (ou champ lexical) que je propose une direction plus précise. Vous pouvez réaliser une carte heuristique (https://coggle.it) et un nuage de mot (http://www.nuagesdemots.fr) pour mettre en évidence tous les enjeux du projet.

Lorsque vous connaissez trop le sujet, il faut éviter le biais de l'expert.

Les livrables de l'expérience utilisateur vont vous permettre de diviser le projet de votre client en différentes propositions. Cartes mentales, entretiens utilisateurs, maquettes ou prototypes sont autant de solutions pour garantir à votre client une bonne gestion.

Organisez votre premier rendez-vous dans un lieu neutre, posez des questions ouvertes et schématisez le projet du client afin de collecter ses besoins.
En qualité de coach agile, vous présentez l'ensemble des méthodes de travail collaboratives afin de gagner l'adhésion du client.
Vous faites participer le client avec la rédaction d'un texte synthétique, la réalisation d'une carte mentale, l'analyse de son vocabulaire, etc.
Vous livrez un rapport au client après votre premier rendez-vous.
# Cartographier le projet
https://openclassrooms.com/fr/courses/4507926-initiez-vous-a-la-gestion-de-projet-agile/4516201-cartographiez-le-projet

Seul(e) ou en équipe, l'exercice de brainstorming est incontournable pour votre gestion empirique de projet.

## Les besoins du projet
Imprégnez vous du sujet (veille)
Allez sur le terrain
Tâchez d'avoir une vision d'ensemble

Vous pouvez utiliser des logiciels en ligne afin d'actualiser facilement votre présentation et éviter d'accumuler de nombreuses versions du même document. Il y a Keynote (Mac OS ou iOS), Microsoft PowerPoint avec Office 365, Google Slides et mon favori : Prezi !
## Les livrables du projet
C'est la troisième valeur du Manifeste agile : vous devez privilégier la collaboration avec votre client ! Voici trois livrables qui vont vous aider à respecter cet engagement.
1. Les présentations
   Les diaporamas peuvent être géniaux pour raconter une histoire... Ils peuvent aussi être très ennuyeux ! Vous ferez donc preuve d'originalité et de rigueur.
2. Les plannings
   Les agendas, les plans et les feuilles de route guident les activités de votre équipe en clarifiant les rôles ou les responsabilités de chacun.
3. Les cartes
   Les concepts doivent tous être cartographiés afin de vous inciter à établir des repères, à clarifier des relations, à identifier des priorités et enfin à décider quoi faire.

Résumé
Facilitez toutes vos gestions de projet à venir en consacrant chaque jour ou chaque semaine un moment dédié à votre veille (stratégique, technique, graphique culturelle, etc.).
Vous devez vous imprégner du sujet en allant sur le terrain (si possible) et en observant les utilisateurs potentiels du produit ou du service à développer.
En qualité de coach agile, vous présentez une vision d'ensemble du projet avant la validation des différentes enveloppes budgétaires.
Vous cartographiez et vous planifiez le projet avec le client.

# Menez les entretiens
https://openclassrooms.com/fr/courses/4507926-initiez-vous-a-la-gestion-de-projet-agile/4517106-menez-des-entretiens
Les entretiens avec des utilisateurs sont le meilleur moyen de fixer un cap en gestion empirique de projet.
## Les besoins du projet
Je réalise désormais entre 5 et 15 entretiens semi-directifs pour chacun de mes projets. Ce sont des études qualitatives de 30 à 45 minutes en présence ou à distance. Ces entretiens me donnent les moyens d'approfondir et de rebondir de manière immédiate sur des notions évoquées par les utilisateurs. Votre objectif principal sera donc d'avoir accès à des points de vue personnels. Vous devez recueillir les impressions, comprendre les comportements et décrypter toutes les attitudes.

Vous menez les entretiens avec un guide d’animation et des questions préétablies auxquelles l'utilisateur doit répondre le plus instinctivement possible. Je vous conseille aussi d'apprendre à bien connaître une personne interrogée avant de lui faire consulter des ressources en ligne.

Pour ma part, j'enregistre tous les entretiens afin de conserver les réponses de l'utilisateur. C'est une technique très efficace pour valoriser des citations et des verbatims que vous pourrez ensuite présenter à votre client.

Verbatim : Compte rendu écrit fournissant le mot à mot d'une déclaration, d'un débat oral.

Expliquez les raisons de l'entretien, éventuellement vidéo
Posez des questions ouvertes
Posez des questions précises
Laissez le temps de répondre
Demandez des retours d'expérience

Plusieurs logiciels gratuits (à télécharger ou en ligne) vous donnent la possibilité d'enregistrer l'écran d'un ordinateur. J'utilise celui de Loom pour filmer les interactions de l'utilisateur avec une application ou un site web. ? À distance, j'utilise aussi Zoom afin de faire un partage d'écran avec la personne interrogée. Enfin, je vous préconise Animotica pour le montage, YouTube pour l'extraction des sous-titres

Exemple de guide d'entretien
https://static.oc-static.com/prod/courses/files/appropriez-vous-la-demarche-ux-en-pratique/Guide_Entretien_Utilisateur.pdf
## Les livrables du projet
L'utilisateur est une véritable boussole pour toute votre gestion empirique de projet ! Voici trois autres livrables qui pourront également vous aider à bien orienter votre équipe.
1. Les sondages
   Les mêmes questions posées à de nombreux utilisateurs peuvent révéler des besoins cachés. En menant des sondages, vous augmentez donc vos chances de satisfaire votre client !
2. Les systèmes
   La représentation visuelle des objets et des relations au sein d'un système peut améliorer la compréhension des utilisateurs pour toutes les parties prenantes de votre projet.
3. Les flux
   Les interactions des utilisateurs avec le produit ou le service forment des flux de procédure. Une représentation symbolique peut mettre en évidence les différentes lignes de désir et montrer les avantages des chemins choisis par votre équipe.
## Résumé
- Menez plusieurs entretiens semi-directifs avec des utilisateurs potentiels du produit ou du service à développer.
- Comparez les résultats de votre étude qualitative en conservant toujours le même guide d'entretien et en filmant les utilisateurs (ou leurs usages).
- Vous prêtez une attention particulière aux comportements des utilisateurs afin de recueillir des informations pertinentes pour votre gestion de projet.
- Vous proposez à l'utilisateur de consulter différentes ressources (en ligne).
- Vous posez des questions courtes et précises pour favoriser l'écoute.
- En qualité de coach agile, vous collectez les retours d'expérience de chaque utilisateur afin de faciliter votre storytelling avec l'équipe et le client.
  - Complétez vos entretiens avec des sondages (mais pas l'inverse).

# Créer des personas
https://openclassrooms.com/fr/courses/4507926-initiez-vous-a-la-gestion-de-projet-agile/4517111-creez-des-personas

Les personas vous permettent de répondre à deux questions essentielles en gestion empirique de projet : Qui sont les utilisateurs ? Comment les utilisateurs utilisent-ils mon produit (ou mon service) ?

Le mieux c'est de regarder la vidéo et de lire.
## Les besoins du projet
La méthode des personas s'applique aussi bien en marketing qu'en UX design. Dans la première discipline, vous représentez un groupe cible dans une stratégie de marché. Dans la seconde, vous représentez des utilisateurs fictifs dans une démarche de conception. Ces deux pratiques peuvent être complémentaires dans votre gestion de projet, cependant je vais surtout vous amener à créer des personas en UX design afin d'exercer votre agilité.

Voici les données minimales pour créer un persona :
- type d’utilisateur (âge, genre, profession, catégorie socioprofessionnelle, etc.)
- besoins ou objectifs vis-à-vis du produit ou service
- critères de choix et d'habitudes
- façon de naviguer en ligne
- expertise du domaine
Voir la vidéo

## Les livrables
Les personas
La synthèse des objectifs et des comportements de vos utilisateurs. Les personas rappellent tous les jours à votre équipe et à votre client que : « Vous n'êtes pas les (seuls) utilisateurs ».
Les scénarii
Les utilisateurs sont positionnés dans des situations réelles ; à vous d'imaginer comment le produit ou le service répond à leurs attentes.
Les listes
Les exigences décrivant le comportement d'un persona vous aideront à passer de la conception au développement du projet.

# Réalisez un storyboard
https://openclassrooms.com/fr/courses/4507926-initiez-vous-a-la-gestion-de-projet-agile/4517116-realisez-un-storyboard

La réalisation du storyboard est la dernière compétence que vous devez acquérir en UX design afin de faciliter votre gestion empirique de projet.

Voir documentation

Vous pouvez toujours réaliser votre storyboard à partir d'une banque d'images. Je vous invite par exemple à utiliser la collection d'icônes de Prezi ou de Piktochart, initialement destinée à la création d'infographies. Un autre outil très pratique peut également vous assister : AutoDraw !

En gestion de projet agile, votre devez impérativement construire une vision commune avec votre équipe et votre client. Vous avez désormais la compétence de réaliser une synthèse visuelle pour mettre tout le monde d'accord. Les storyboards de l'UX design assurent une bonne communication de vos user stories sur toute la durée du projet.

En informatique, le terme mock-up désigne un prototype d'interface utilisateur. Un mock-up a ainsi pour rôle de présenter les idées sur l'utilisation d'un logiciel.

# Inspectez les user stories
https://openclassrooms.com/fr/courses/4507926-initiez-vous-a-la-gestion-de-projet-agile/4517126-inspectez-les-user-stories

## Les user stories pour l'équipe agile
Une user story est d'abord la description simplifiée d’un besoin. En développement agile, vous pourrez toujours l'affiner selon la maturité et l'urgence de la demande.
Votre équipe rédige une user story pour rendre le besoin utilisateur précis et compréhensible. Cette phrase doit seulement contenir 3 éléments descriptifs : Qui ❔ Quoi ❔ Pourquoi ❔
1. Le contexte → en tant que <utilisateur>
2. La fonction → je veux <fonctionnalité>
3. Le bénéfice → afin de (pour) <raison>
En tant que joueur, je veux visualiser le plan du jeu d'évasion afin de m'orienter.

## Les user stories pour le coach agile
Toutes les user stories pertinentes sont réunies dans le carnet du projet ou product backlog qui reste sous la responsabilité de votre client (ou de son représentant au sein de l'équipe). En qualité de coach agile, vous ne rédigez pas les user stories, mais vous devez être capable d’inspecter leur qualité.

Ce sont les membres de votre équipe qui formulent ensemble les user stories. En général, ils écrivent les phrases sur des affichettes avant de valider le product backlog avec votre client.

La grille des critères INVEST s'applique aux user strories. Elle va vous permettre de motiver les membres de votre équipe à modifier ou à mieux reformuler l'énoncé d'une user story. Ce concept agile vous assure que les user stories ont bien les qualités requises pour figurer dans le product backlog. Une bonne user story est :
1. Independent → pas de dépendance entre les user stories.
2. Negotiable → la user story peut être arbitrée par le client et l'équipe.
3. Valuable → un besoin est toujours associé à la user story.
4. Estimable → l’équipe doit être en capacité d'estimer la user story.
5. Small → la user story est décrite précisément.
6. Testable → les critères d’acceptation de la user story sont atteignables.
La motivation de votre équipe augmente lorsque l’aboutissement de son travail est concret. C'est pourquoi les user stories du projet se divisent toujours en courtes actions. La tâche représente alors le niveau de découpage élémentaire pour une user story :
« En tant que joueur, je veux visualiser ma position dans le jeu afin de pouvoir m'orienter »
- Intégrer un système de géolocalisation
- Développer une carte numérique
- etc.

C’est la bonne formulation des user stories qui donnera toute sa fluidité à votre développement agile. Votre client sera satisfait de comprendre l'avancée du travail en consultant le product backlog.

Le product backlog n'est pas un cahier des charges ! Sa forme n'est pas imposée : un ensemble d'affichette ou un simple tableau ! Ce n'est pas un document narratif avec de longues phrases et de grands paragraphes ! Son niveau de détail n'est pas constant ! Il n'est jamais figé !

Les user stories que vous avez prévu de gérer à une date lointaine sont décrites synthétiquement. Encouragez surtout votre équipe à détailler les tâches dont la réalisation est imminente. Vous pourrez alors évaluer la pertinence des tâches avec la grille de critères SMART :
1. Specific → toute votre équipe comprend ce qu’il y a à faire.
2. Mesurable → votre équipe sait comment s’assurer que la tâche est réalisée.
3. Achievable → votre équipe dispose de tous les moyens pour réaliser la tâche.
4. Relevant → la tâche participe bien à la concrétisation de la user story.
5. Time Bound → la tâche a une durée connue et limitée de travail.
Vous ferez rapidement progresser les membres de votre équipe agile en respectant ces 5 critères lors de l'écriture des tâches.
# Evaluez le product backlog
https://openclassrooms.com/fr/courses/4507926-initiez-vous-a-la-gestion-de-projet-agile/4517146-evaluez-le-product-backlog

## Le product backlog pour l'équipe agile
Avec le product backlog, vous transformez les intentions du projet en commandes explicites. Cette approche fonctionnelle réunit sur des affichettes tout ce que doit savoir votre équipe agile :
- Les besoins
- Les améliorations
- Les correctifs à apporter
Partagez le product backlog avec votre client et toutes les parties prenantes du projet. Les user stories et les tâches y sont décrites, classées et évaluées afin de faciliter votre gestion quotidienne.

Le product backlog est composé de user stories plus ou moins abouties. Ce n'est pas un document exhaustif ! Au contraire, vous pouvez toujours ajouter des détails descriptifs ou des critères supplémentaires. Je vous conseille de le restructurer très régulièrement (ajout, suppression ou fusion de user stories) avec votre équipe et votre client. Contractualisez sur votre première version opérationnelle du carnet, puis ajoutez des enveloppes budgétaires pour ses évolutions (le cas échéant, on est là pour gagner de l'argent ...).
En développement agile, vous avez pour objectif de produire de la valeur en priorité (et de l'argent -;). Vos clients auront tous le même souhait : « Je veux une application qui m’apporte une vraie valeur » !
Analysez chaque tâche du product backlog en fonction de cette valeur afin de faciliter les arbitrages et la priorisation du travail. Votre calcul de la valeur sera composé de critères pondérés afin de déterminer objectivement les gains attendus : qualité, notoriété, renforcement du savoir-faire, adéquation au marché, etc.
Si vous ne parvenez pas à déterminer une valeur à partir du product backlog, je vous conseille de revoir vos deux grilles d'inspection (INVEST et SMART, dans le chapitre précédent). C'est souvent le signe d'une formulation défaillante ou inachevée des user stories et de leurs tâches.
Le product backlog est un recueil des besoins qui peut évoluer au fur et à mesure que le produit ou le service est développé. Motivez votre équipe à le garder toujours hiérarchisé afin de satisfaire votre client ! Posez-leur chaque jour la question radicale : quelle serait la fonction à absolument développer aujourd'hui si vous deviez obligatoirement livrer le produit ou le service demain.
## Le product backlog pour le coach agile
Dans un premier temps, vous pouvez utiliser la méthode MoSCoW afin de prioriser les besoins ou les exigences du product backlog. Votre objectif est que l'équipe s'accorde sur l'importance des fonctionnalités à réaliser en respectant des délais raisonnables. Estimez la valeur d'une user story ou d'une tâche avec l'un des 4 niveaux de cette échelle :
1. “Must have”, les fonctionnalités indispensables
2. “Should have”, les fonctionnalités importantes
3. “Could have”, les fonctionnalités de confort
4. “Want to have but Won’t have”, les fonctionnalités souhaitables, mais reportées
Votre équipe affecte ces priorités au product backlog afin de garantir les intérêts de votre client. Elle réalise les tâches M, puis les tâches S et C. Lorsque les délais (ou budget) ne peuvent pas être respectés, les tâches C seront les premières à être annulées. ⏱ La méthode MoSCoW s’applique dans un temps délimité afin de focaliser vos efforts sur les tâches les plus importantes.

Lire la doc pour la suite

La priorisation du product backlog est une compétence centrale en développement agile. La méthode MoSCoW, inventée par l'informaticien anglais Dai Clegg, est un bon moyen pour faciliter les échanges entre l'équipe et le client.

# Estimez la complexité d'un projet
https://openclassrooms.com/fr/courses/4507926-initiez-vous-a-la-gestion-de-projet-agile/4517151-estimez-la-complexite-dun-projet

La durée (en jour-homme, par exemple) n'est pas la mesure la plus pertinente pour estimer une user story ou une tâche.
## Le planning poker pour l'équipe agile
Les membres de votre équipe auront souvent des niveaux d'expérience et d'expertise différents. Le planning poker est une pratique à la fois agile et ludique qui va vous aider à estimer tous ensemble la complexité des fonctionnalités à développer. Faites-les s'exprimer le plus librement possible afin de favoriser les échanges. Plus votre équipe sera unanime, plus les estimations seront précises !
L’estimation est sous l’entière responsabilité de votre équipe. En tant que coach agile, vous facilitez les échanges afin de favoriser un langage commun. Vous devez sortir du schéma classique d'évaluation en heures ou en jours. Orientez bien les membres de votre équipe à se focaliser sur la complexité du travail requis pour accomplir le développement.
Le planning poker est une estimation collective des efforts nécessaires pour produire tout ou partie d’une user story. Votre objectif étant au final d’obtenir un accord après avoir discuté de la mise en oeuvre la plus efficace. Plusieurs échelles sont envisageables :
- Les tailles de tee-shirt (XS, S, M, L, XL) avec des débutants
- Les multiples ou les puissances de 2
- La suite de Fibonacci (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144)
En gestion empirique de projet, votre planification est basée sur le calcul de la vélocité. Vous constatez à échéance régulière (jours ou semaines) combien de fonctionnalités ont été développées. Vous additionnez ensuite les estimations (story points) des user stories terminées par l'équipe. C'est à partir de ce calcul que vous définissez la potentielle date de livraison finale du projet.
Je vous conseille d'estimer la totalité des user stories très tôt dans votre gestion de projet agile. Vous pourrez toujours affiner ces story points à échéance régulière avec votre équipe.
Si votre équipe agile réalise des estimations rigoureuses, alors l'échelle utilisée restera cohérente tout au long du projet. Pas besoin de réviser sans cesse la planification ! C'est votre calcul de la vélocité entre le temps réel et les story points qui évoluera.

## Le planning poker pour le coach agile
Certaines personnes ne s'expriment jamais dans les formats de réunions classiques. Le planning poker vous permet au contraire d'exploiter la connaissance de tous les membres de votre équipe agile. La discussion qui se tient à la suite de la révélation des estimations initiales est animée par le coach agile. Remettez en question les user stories. Explicitez toutes les difficultés potentielles.
Voici la démarche que vous devez suivre pour réussir votre planning poker :
1. Vous présentez la user story à l'équipe
2. chaque membre de l'équipe propose son estimation (en même temps).
3. Les membres aux estimations les plus extrêmes expliquent leur choix.
4. Vous organisez un ou plusieurs autres tours d’estimation pour obtenir l'unanimité.
5. L’estimation est ajoutée à la user story.
Voici les avantages que vous apporte cette réunion :
- Une estimation partagée et transparente pour votre client
- Une responsabilisation sur les engagements de votre équipe
- La suppression des jeux d’influence
Vous pouvez organisez le planning poker avec un véritable jeu de cartes représentant des valeurs typiques pour des estimations en story point (suite de Fibonacci). Votre client, ou son représentant, peut aussi présenter l'objectif de la user story. Chaque membre de votre équipe fait discrètement son choix. En qualité de coach agile, vous demandez à chaque participant de retourner sa carte (simultanément).
Ensuite il y a discussion pour trouver un consensus qui ne doit pas être un consensus mou. Vous devez tenir compte du degré d'incertitude qui est souvent la cause de divergences entre les estimations initiales. En cas d'impasse, n'hésitez pas à revenir sur votre évaluation du product backlog.

La méthode du planning poker a été décrite pour la première fois en 2002 par l'auteur américain James Grenning. C'est une compétence obligatoire pour un(e) coach agile

Vous avez estimé les story points de chaque user stories grâce au planning poker. C'était la toute dernière étape de préparation avant de lancer le développement du produit ou du service.

# Utilisez la méthode Kanban
https://openclassrooms.com/fr/courses/4507926-initiez-vous-a-la-gestion-de-projet-agile/4517156-utilisez-la-methode-kanban
La méthode Kanban est inspiré du constructeur automobile Toyota au Japon et de son organisation dite “lean”. C'est aussi un système visuel très utilisé en développement agile.
## Le Kanban pour l'équipe Agile
Je vous conseille d'utiliser la méthode kanban pour suivre l’état d'un projet. Présentez chaque user story sous forme d’affichette et positionnez-les sur un tableau en fonction de leur statut d’avancement. En développement agile, vous pouvez déplacer les affichettes selon 3 statuts :
1. Aucune tâche de la user story n’a encore été exécutée (To do/À faire).
2. La user story est en cours de réalisation (In progress/Doing/En cours).
3. Toutes les tâches de la user story sont réalisées (Done/Terminé).
Ajoutez aussi une colonne afin de tester les fonctionnalités (To Verify/À tester), ainsi que des lignes verticales pour délimiter chaque état. ?
Le Kanban (terme japonais signifiant “enseigne, panneau”) facilite la collaboration entre les membres de votre équipe agile. C'est aussi une méthode efficace pour surveiller l'amélioration continue du produit ou du service à développer.
Chaque membre de votre équipe est libre de choisir la user story qu’il souhaite réaliser. Le travail n’est pas imposé par un tiers. Voici le mode de fonctionnement :
- Il prend seul la responsabilité de la user story de bout en bout.
- Il commence par déplacer son affichette de “À faire” vers “En cours”.
- Il la déplace ensuite de “En cours” vers “Terminé”, lorsqu'elle est finalisée.
Pour commencer, je vous invite à limiter à 2 ou 3 le nombre de user stories dans les colonnes “En cours" et “À tester”. Vous aurez ainsi la possibilité de motiver les membres de votre équipe à s'entraider afin de déplacer les affichettes plus rapidement.
Chaque affichette (post-it bristol) du tableau kanban présente ces informations :
- La user story de référence
- La valeur de la user story
- La complexité de la user story
- La description des tâches à réaliser
- Les critères d’acceptation (au dos de l’affichette)
Vous pouvez également utiliser des logiciels spécifiques de suivi du travail comme JIRA, Trello, Miro et Framaboard ; ou des outils de présentation comme Padlet et Prezi. Je vous encourage néanmoins à privilégier un affichage mural afin de matérialiser un environnement de travail agile. Votre équipe n'a rien à cacher (au client) ni à se cacher (entre membres) !
## Le Kanban pour le coach Agile
En gestion empirique de projet, le Kanban valorise votre management visuel. Écrivez sur les murs et partagez des objectifs avec tous les membres de votre équipe agile. Vous mettez tous les membres au même niveau d’information (avancements, difficultés, etc.). Vous respectez les fondamentaux du projet (architecture, contraintes diverses, etc.).
La méthode Kanban est incrémentale. Autrement dit, elle garantit les changements continus, augmentés et évolutifs du produit ou du service à développer. C'est aussi une méthode itérative lorsque les cycles de développement sont bien identiques. Vous devez alors faire le choix de remettre à zéro le tableau kanban chaque jour, chaque semaine ou chaque mois.
Voici les 5 avantages principaux de la méthode Kanban pour un(e) coach agile :
1. Visualiser le flux des travaux (workflow)
2. Limiter le nombre de tâches en cours
3. Gérer le déroulement du travail
4. Établir des règles d'organisation
5. Proposer des actions d’amélioration
Je vous conseille de jouer un rôle actif grâce au troisième avantage de la méthode Kanban. Le travail de votre équipe agile doit en effet être suivi, mesuré et rapporté de façon transparente. Favorisez le partage instantané de l'information et utilisez le tableau comme support de présentation pour vos réunions quotidiennes avec l'équipe.
L'adaptation du kanban pour la gestion de projet est énoncée en 2010 par le professeur américain David J. Anderson. J'ai aussi l'habitude d'y ajouter un indicateur visuel d'alertes afin de pouvoir rapidement venir en aide aux membres de l'équipe.

# Lean management
L'organisation Lean (“dégraissé”, en anglais) est issue de l’industrie automobile (Toyota au Japon). C’est un ensemble de démarches qui va améliorer l’efficacité opérationnelle de votre équipe, votre gestion de projet et votre entreprise ou structure agile.
## Le lean pour l'équipe Agile
En qualité de coach agile, vous pouvez utiliser le Lean comme un moteur d’amélioration pour votre équipe. Cette théorie repose sur 4 principes fondamentaux :
1. Challengez quotidiennement la performance des membres de votre équipe.
2. Rendez tous les problèmes visibles pendant la gestion du projet.
3. Mettez en oeuvre des solutions pratiques, peu coûteuses et applicables.
4. Tirez les enseignements de votre coaching et vérifiez si les solutions sont immédiatement transposables.
L’avantage principal à considérer pour votre développement agile est l’intégration forte du facteur humain dans la recherche de la prospérité. Autrement dit, vous devez garder tous vos collaborateurs (client, équipe, partie prenante, etc.) le plus motivés, compétents et actifs sur le long terme.
Dans ce cours, je considère le Lean comme une théorie de gestion de la production qui a fortement influencé les modèles agiles (voir niko-niko, tableau kanban et burndow chart) L'Agile se démarque du Lean en privilégiant des cycles de développement itératifs. Vous associez toutes ces bonnes pratiques aux livrables de l'UX design pour gérer votre projet empiriquement.
Le Lean se concentre sur la recherche de la performance : productivité, qualité, délais, et coûts. Cette théorie insiste sur l'amélioration continue et l'élimination des gaspillages. En gestion de projet agile, le Lean va vous aider à augmenter la valeur globale du produit ou du service de votre client.
Appropriez-vous les grands principes du management lean afin d'atteindre cet objectif :
- Production en flux tendu → maximisez la production de valeur au fil des demandes du client en limitant les attentes et les traitements superflus.
- Élimination des gaspillages, des surcharges, des variations → réduisez les causes de perturbation et d’inefficacité dans votre gestion de projet agile.
- Construire la qualité → intégrez des contrôles de la qualité à chaque étape.
- Management visuel → mettez en place des consignes simples et visuelles permettant d’identifier rapidement les problèmes de votre équipe agile.
- Standardisation créative → harmonisez les activités qui sont régulièrement planifiées pour favoriser l’amélioration continue du produit ou du service.
- Formation, coaching et mentorat → formez les membres de votre équipe agile, accompagnez-les et motivez-les tout au long de leur évolution professionnelle.
Le management Lean vise à éradiquer Muda (gaspillage), Muri (surcharge) et Mura (variation), les trois démons japonais de l’organisation du travail. Je vous invite en priorité à combattre le premier (Muda) en apprenant à reconnaître ses 7 différentes formes :
1. La surproduction (excès) → fonctions non attendues, non utilisées ou en doublons.
2. Les attentes (retards) → projet ralenti par des prises de décisions et des validations.
3. Les retouches (défauts) → effort dont le coût est fonction du délai de détection.
4. L'inadaptation (procédures inutiles) → actions qui ne sont pas sources de valeur.
5. Les ruptures (transports inutiles) → passage coûteux d’une tâche à une autre.
6. La dispersion (mouvement inutile) → transmission d’information superficielle.
7. L'inachevé (stocks inutiles) → travail partiellement terminé ou fonctions non testées.
Je vous conseille d'ajouter l'oubli comme huitième forme de gaspillage afin de respecter les apports de l'intelligence collective (première partie du cours). La négligence des ressources cognitives de votre équipe serait en effet une très grave erreur.
## Le lean pour le coach Agile
Votre mise en pratique du management Lean doit privilégier la résolution des problèmes sur le terrain avec tous les membres de votre équipe agile. L'outil Lean des “5 S” est une démarche d’amélioration élémentaire qui va vous permettre d'appliquer un principe de standardisation créative:
1. Seiri (trier) → débarrassez-vous de l’inutile.
2. Seiton (ranger) → priorisez régulièrement l’utile.
3. Seiso (nettoyer) → inspectez et optimisez le projet.
4. Seiketsu (Standardiser) → définissez des règles communes.
5. Shitsuke (respecter) → affichez et pérennisez tous les indicateurs.
En qualité de coach agile, vous éliminez les causes de nombreux petits problèmes qui sont des sources de perte d'efficacité pour votre équipe. Mettez rapidement en œuvre cette première démarche de management Lean et partagez ses bienfaits pendant toute votre gestion de projet.

Les outils lean se révèlent incontournables pour faire évoluer la mentalité de votre équipe et de votre client. L'objectif d'amélioration continue du projet doit concerner tout le monde.

Les “5 pourquoi” est un autre outil Lean qui va vous donner les moyens d'analyser les racines d’un problème et ainsi d’être plus efficace dans sa résolution. Les causes seront identifiées et priorisées par les membres de votre équipe. Si nécessaire, vous pouvez organiser un vote à chaque étape afin de déterminer les racines les plus probables avant d'en conserver une pour l’itération suivante
C'est une démarche itérative de questions dont le choix et l'enchaînement dépendent toujours des analyses collectives de votre équipe agile. Évitez impérativement toutes perturbations extérieures.

Comment rendre le problème visible et indéniable pendant votre gestion de projet ? Comment confronter rapidement votre équipe aux difficultés ? Comment suivre la situation réelle du projet par rapport au planning initialement prévu ?
Le burndown chart est la vision graphique du “reste à faire” que je vous préconise en développement agile. Vous affichez au mur un graphe représentant :
- La quantité de travail restant à effectuer (sur l'axe vertical)
- La durée du projet (sur l'axe horizontal)
L’effort lié aux récits non terminés indique le “reste à faire”. Cette constatation est très précieuse pour le coach agile et l'équipe car elle permet de visualiser rapidement l’atterrissage (date de livraison) du produit ou du service. Elle vous donne aussi une indication précise sur les écarts prévisibles.
Analysez ce graphique à l’issue de chaque réunion quotidienne. Réduisez le périmètre du livrable lorsque les divergences et les retards sont trop importants

Il existe aussi le burn-up chart. Si on met la charge que représente le périmètre (variable) du projet et le burn-up chart sur un même slide on obtient quelque chose de parlant en terme de fin de projet
https://www.youtube.com/watch?v=fQNXa6BroSA

# Conclusion du cours
En tant que coach agile vous avez désormais toutes les compétences pour faire évoluer une équipe dans un environnement de travail performant. Je vous ai exposé l'importance de ce métier dès la présentation du modèle de Tuckman tout en valorisant les apports opérationnels de chaque collaborateur. Vous savez également réunir au mieux un panel d'utilisateurs pour vos entretiens qualitatifs avant de définir des personas marketing. Enfin, les user stories et leurs tâches vous permettront de développer efficacement chacun des besoins émis par votre client.
Voici une liste à cocher pour votre future gestion de projet :
✅ Impliquez le client dans l'équipe agile afin de valoriser votre intelligence collective.
⬜ Collectez tous les besoins de votre client et des utilisateurs du produit ou du service.
⬜ Présentez une vision globale du projet à partir de votre veille et de vos observations.
⬜ Menez vos entretiens avec les utilisateurs du produit ou du service à développer.
⬜ Créez des personas à afficher sur les murs de votre environnement de travail.
⬜ Réalisez des storyboards pour illustrer les principaux récits de vos utilisateurs.
⬜ Traduisez tous vos besoins en différentes user stories avec la grille de critères INVEST.
⬜ Prioriser toutes les user stories dans votre product backlog (échelle MoSCoW).
⬜ Définissez les tâches de vos user stories les plus prioritaires avec les critères SMART.
⬜ Estimez collectivement la complexité des user stories avec votre planning poker.
⬜ Utilisez le tableau kanban pour favoriser un management visuel avec votre équipe.
⬜ Fixez des itérations pour ajouter les user stories à votre tableau kanban.
⬜ Organisez vos réunions quotidiennes avec l'équipe afin d'actualiser le backlog.
⬜ Calculez la vélocité de l'équipe en représentant votre burndown charts.
⬜ Déterminez toutes les dates de livraison en fonction de la vélocité de votre équipe.
En France, les modèles agiles et leurs pratiques (product backlog, planning poker, tableau kanban, burndown chart, etc.) sont encore des approches nouvelles et alternatives. Être agile, ce n'est pas être trop souple ! Le travail d'une équipe auto-organisée se doit d'être rigoureux et la participation du porteur de projet restera toujours essentielle !

Découvrir la posture d'agilité

Une vidéo de 14min
https://openclassrooms.com/fr/courses/3656151-decouvrir-la-posture-d-agilite/3664471-episode

Min4 : L'agilité pour retrouver de la créativité. L'agilité ça ne crée pas (forcément) de l'efficacité. Par contre c'est nécessaire. Une usine super efficace qui fabrique un produit qui n'est plus attendu par le marché, c'est une catastrophe.
On peut créer de l 'agilité par la contrainte (de budget par exemple).

Min7 : l'université collaborative, pour développer ensemble l'apprenance dans votre organisation.
Saisir les opportunités pour développer l'agilité.
L'agilité est un mode qui permet la spontanéité, la spontanéité pertinente. Oser formuler des choses hors cadre.
La fluidité, c'est bien, mais il faut savoir nager.

MVP : Minimum Valuable ou Viable Product